## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: | Rua Archimedes Bocardi, cidade de Itapuca/RS |  |  |  | Data: 17/07/2024 |  | Ref 05/2024
Obra: | PINTURA EXTERNA, ESCOLA JOÃO CLAUDIR CAPROSKI, CRECHE, MUROS, GRADES E PISOS EXT. | Enc. Sociais mensalista |  | 69.16% |  | BDI = 20,73% | 1.2073
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Unit. S / BDI | P. Unit c/ BDI | Preço Total - BDI | SINAPI / COTAÇ
1.0 | PINTURA EXTERNA - EMEI - PINGO DE GENTE
1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE | m² | 485.6 | 2.01 | 2.4267 | 1180.01 | 99814
1.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 133 | 9.73 | 11.747 | 1562.75 | 100717
1.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 133 | 29.24 | 35.3015 | 4694.9 | 100736
1.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21 | 16.82 | 20.3068 | 426.51 | 102218
1.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMBORACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 485.6 | 16.28 | 19.6548 | 9542.04 | 95626
| Total do Item |  |  |  |  | 17406.21
2.0 | PINTURA EXTERNA ESCOLA - JOÃO CLAUDIR CAPROSCHI
2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE | m² | 822.2 | 2.01 | 2.4267 | 1997.95 | 99814
2.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 23.7 | 9.73 | 11.747 | 278.48 | 100717
2.3 | APLICAÇÃO E LIXAÇÃO DE SELA TINCA ACRILICO EM PAREDES FRASCOS DE 4000 g, fornecimento e aplicação | Unid | 15 | 76 | 91.7548 | 1376.25 | COTAÇÃO 01
2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 822.2 | 4.15 | 5.0103 | 4119.22 | 88412
2.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMBORACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 822.2 | 16.28 | 19.6548 | 16156.23 | 95626
2.6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 23.7 | 29.24 | 35.3015 | 836.61 | 100736
2.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 56.2 | 16.82 | 20.3068 | 1141.42 | 102219
| Total do Item |  |  |  |  | 25906.16
3.0 | PINTURA - MURO ESCOLA E CRECHE (EMEI)
ALVENARIA
3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE | m² | 423.8 | 2.01 | 2.4267 | 1029.83 | 99814
3.2 | APLICAÇÃO E LIXAÇÃO DE SELA TINCA ACRILICO EM PAREDES FRASCOS DE 400G, fornecimento e aplicação | Unid | 10 | 76 | 91.7548 | 917.5 | COTAÇÃO
3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 423.8 | 4.15 | 5.0103 | 2123.24 | 88415
3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 423.8 | 16.28 | 19.6548 | 8327.67 | 95626
| Sub total do Item |  |  |  |  | 12398.24
4.0 | GRADE E ESQUADRIAS METÁLICAS - ESCOLA E CRECHE
4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE | m² | 198.8 | 2.01 | 2.4267 | 483.08 | 99814
4.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 198.8 | 9.73 | 11.747 | 2335.9 | 100717
4.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA ( 2 DEMÃOS ). AF_01/2020 | m² | 198.8 | 29.46 | 35.5671 | 7071.32 | 100736
| Sub total do Item |  |  |  |  | 9890.3
5.0 | PISOS - BASALTO E CONCRETO / ESCOLA E CRECHE
5.1 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 522.7 | 3.55 | 4.2859 | 2242.38 | 102488
5.2 | PINTURA DE PISO DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 385.3 | 21.62 | 26.1018 | 10056.33 | 102491
5.3 | PINTURA DE PISO DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 137.4 | 21.62 | 26.1018 | 3586.14 | 102492
| Total do Item |  | 522.7 |  |  | 15884.85
| TTOTAL GERAL EM R$ |  |  |  |  | 81485.76
Memorial Descritivo
- Todas as paredes externas, beiras e platibandas da Escola, EMEI e pisos, deverão ser lavadas com jato de alta pressão com adição de cloro, (exceto superficies metálicas), com lavadora de alta pressão para água fria de operação entre 1400 a 1900 LIB/POL2.
- As superfícies que fazem parte da pintura deverão ser lixadas, antes da aplicação de tintas.
- Todas as paredes externas, beirais e platibandas da ESCOLA e EMEI que apresentar fissuras deverão ser corrigidas com aplicação massa sela trinca e lixadas.
- As superficies metálicas após a limpesa e lixdas receberão duas demãos de tinta esmalte sintetico, inclusive as portas externas da escola e creche.
- O piso de basalto que estiver solto deverá ser fixado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.
- As tintas aplicadas sobre revestimenos de argamassa de ser tipo acrílica emborrachada de qualidade comprovada e aplicada por profossionais qualificados.
| OLMIRO SERAFINI ECO |  |  | MARCOS JOSÉ SCORSATTO
| Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D |  |  | Prefeito Municipal de Itapuca-RS

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Linha Campo Bonito - Marques, Município de Itapuca / RS | Rua Archimedes Bocardi, cidade de Itapuca/RS
Obra: | PINTURA EXTERNA, ESCOLA JOÃO CLAUDIR CAPROSKI, CRECHE, MUROS, GRADES E PISOS EXT.
| DISCRIMINAÇÃO | Peso | Valor Total | ETAPAS
ITEM |  | % |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
ITEM | SERVIÇOS |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | PINTURA EXTERNA - EMEI - PINGO DE GENTE | 21.361 | 17406.21 | 100 | 17406.21 |  | 0 |  | 0
2.0 | PINTURA EXTERNA ESCOLA - JOÃO CLAUDIR CAPROSCHI | 31.7923 | 25906.16 |  | 0 | 100 | 25906.16 |  | 0
| PINTURA - MURO ESCOLA E CRECHE (EMEI) | [9 empty] | 0
3.0 | PINTURA - MURO ESCOLA E CRECHE (EMEI) | 15.2152 | 12398.24 |  |  |  |  | 100 | 12398.24
4.0 | GRADE E ESQUADRIAS METÁLICAS - ESCOLA E CRECHE | 12.1375 | 9890.3 | 100 | 9890.3
5.0 | PISOS - BASALTO E CONCRETO / ESCOLA E CRECHE | 19.494 | 15884.85 |  |  |  |  | 100 | 15884.85
| TOTAL SIMPLES |  |  | 33.4985 | 27296.51 | 31.7923 | 25906.16 | 34.7092 | 28283.09 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 81485.76 | 33.4985 | 27296.51 | 65.2908 | 53202.67 | 100 | 81485.76
Itapuca - RS, 17 de julho de 2024.
| OLMIRO SERAFINI ECO |  |  |  | MARCOS JOSÉ SCORSATTO
| Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D |  |  |  | Prefeito Municipal de Itapuca-RS